## Minimundo XXX
| Atividades | Quem | Status | Data início | Data fim | OBS
Banco de dados Twitch
1 | Planejamento
| Discussão da ideia | Todos | J< | 2023-08-24 | 8/24/2023
| Rascunho das Entidades | Todos | J< | 2023-08-24 | 8/24/2023
2 | Criação dos modelos
| Listar requisitos de banco de dados | Todos | J< | 8/24/2023 | 8/24/2023
| Criar modelo ER (conceitual) no ERDPlus | Todos | J< | 8/24/2023 | 8/24/2023
| Criar modelo relacional (ERDPlus ou Vertabelo) | Sillas | J< | 9/25/2023 | 9/25/2023
| Implementar no PSQL | Todos | J< | 9/25/2023 | 9/25/2023
| Criação do index | Sillas | J< | 9/25/2023 | 9/25/2023
| Inserir valores nas tabelas | Luís Felipe | J< | 9/25/2023 | 9/25/2023
| Validar o modelo: objetivos organizacionais funcionam? | Todos | J< | 9/25/2024 | 9/25/2023
3 | Front End no Access
| Criar tabelas no access | Sillas | J< | 2022-03-25 | 2022-03-25
| Criação de formulários | Luís Felipe | J< | 2022-03-25 | 2022-03-25
| Inserir valores nas tabelas do accesss | Sillas | J< | 2022-03-25 | 2022-03-25
| Descrever participação de cada membro do grupo | Luís Felipe | J< | 2023-11-13 | 2023-11-15
| Ensaiar apresentação de 10 min | Todos | J< | 2022-03-25 | 2023-11-15
STATUS
|  |  | I | Em aguardo
|  |  | J | Em andamento
|  |  | J< | Concluída
|  |  | K | Atenção
|  |  | L | Parado
|  |  | x | Cancelado